## Лист1
Описание проекта
id	Стадия	Название стадии	Предыдущая стадия	Длительность в днях
1	A	Инициирование проекта	-	7
2	B	Анализ требований	A	14
3	C	Проектирование архитектуры	B	14
4	D	Разработка ТЗ	C	5
5	E	Дизайн UI/UX	D	21
6	F	Разработка backend	E	30
7	G	Разработка frontend	E	30
8	H	Интеграция с платежными системами	F	12
9	I	Тестирование функционала	F,G	21
10	J	Тестирование безопасности	F,G	14
11	K	Тестирование производительности	F,G	14
12	L	Исправление ошибок	H,I,J,K	14
13	M	Развертывание	L	7
14	N	Публикация	M	7
15	O	Маркетинговая кампания	-	14